Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Лескенском муниципальном районе»

за 9 месяцев  2022 год

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечить возможность предоставления инвалидам по слуху услуг сурдопереводчика (обучение 1-го специалиста). | III квартал 2022г. | Афаунова З.М. зам. директора | Прошла обучение в АНПОО «Кубанский институт профессионального образования» «Сурдоперевод. Основы русского жестового языка» | 29.09.2022г. |
| 3.2 |  | Инструктирование специалистов по сопровождению инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории. | 1 квартал 2022г. | Табухов М.А. зам.директора | Провели инструктаж среди работников по сопровождению инвалидов в помещениях центра и прилегающей территории. | 30.03.2022г. |
| 3.3 | Необходимость приведения условий доступности услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствие с СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. | Установить зеркало в санитарно-гигиеническом помещении на уровень доступный для всех групп населения в том числе, людям передвигающимся на колясках. | 24.03.2022г. | Азаматов Ю.А. завхоз | Установили зеркало в санитарно-гигиеническом помещении . | 24.03.2022г. |
| 3.4 |  | Установить бегущую светодиодную строку для внешнего использования. | 1 полугодие 2022г. | Табухов М.А. заместитель директора | Установили бегущую светодиодную строку для внешнего использования. | 2 квартал 2022г. 30.05.2022г. |
| 3.5 | Активизировать работу по проведению мероприятий по адаптации и реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе с увеличением разнообразия оказываемых услуг. | Разработать ряд специальных инновационных программ реабилитации и абилитации включающих психологическую адаптацию, методику по гармонизации эмоционального состояния, снятию тревожных и депрессивных тенденций. | В течение года | Хахокова М.З. психолог Махотлова Ф.Р. социальный педагог | Составили план мероприятий по программам для работы с детьми инвалидами по реабилитации и абилитации включающих психологическую адаптацию. Провели коррекционную работу, направленную на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении образовательной программы. Коррекционно-развивающая работа в данном направлении ведется посредством дидактических игр, наглядных пособий. Ведется психологическое сопровождение дошкольников с ОВЗ направленных на создание максимально благоприятных условий для интеграции детей с ОВЗ в социум и устремлено на овладение дошкольниками специальными компетенциями, обеспечивающими постепенное формирование у них системы социальных навыков поведения, продуктивных форм общения с взрослыми и сверстниками. Осуществили семейный патронаж с целью изучения материально условий проживания детей – инвалидов. Оказали социальную помощь ребѐнку по коррекции взаимоотношений в семье, детском коллективе, с учителями. – бытовых и морально – психологических | 1 квартал 2022г |
| 3.6 |  | Организация мероприятий, направленных на повышение уровня адаптации человека с ОВЗ в социальной среде и улучшение показателей психологического благополучия. | В течение года | Хахокова М.З. психолог | Провели развлекательное и интересное мероприятие для детей с ОВЗ на тему «Вместе мы можем все». Для детей и их родителей были такие программы как: занятия по арт-терапии, беседы педагога-психолога с родителями, развлекательно- | 3 квартал |
|  |  |  |  |  | игровые программы, обучение в очной и дистанционной формах, в том числе мастер-классы, конкурсы рисунков и творческих работ, викторины. А также программа для родителей на тему «Школа родительской компетенции» по обучению способам взаимодействия с детьми-инвалидами, коррекции детско-родительских отношений. Психологом и социальным педагогом ежеквартально проводятся тренинги. 23 мая проведен очередной психологический |  |
|  |  |  |  |  | тренинг «Наша дружба» для детей, состоящих на учете отделения, в том числе с участием детей с ОВЗ. По анализу данных составили рекомендации по работе в данном направлении. |  |
|  |  |  |  | Хахокова М.З. психолог | Провели работы с 2 семьями с ограниченной возможностью здоровья. При работе с детьми использовались такие методики и тесты как: «Самооценка», « Методики на изучение внимания, восприятия, воображения, «Отношение подростка к жизненным ценностям» Проведены беседы с детьми с ОВЗ на следующие темы: «Коллективная помощь и сочувствие», «Формула выбора профессии», «Опасные привычки». Проведены беседы с родителями на темы: «Друзья в жизни ребенка», «Как помочь родителям понять своего ребенка» Продолжается работа по выявлению детей с ОВЗ по Лескенскому району. | 3 квартал 2022г. |